────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

FEUILLE DE ROUTE — Plateforme EEC Géolocalisation

Roadmap technique complète — Équipe de 6 développeurs — 12 jours

21 mai 2026  ·  Version 2 — Fonctionnalités complètes intégrées  ·  Confidentiel EEC

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

🎯 Objectif local : 01 juin 2026. Déploiement production : phase distincte après validation locale. Chef de projet et Lead Dev : Miguel. Commanditaire : Église Évangélique du Cameroun — Direction Nationale.

# 1. Équipe et rôles

| Membre | Rôle dans le projet | Branche Git |
| --- | --- | --- |
| Miguel | Chef de projet, Lead Dev backend, architecture, GeoServer, sécurité, intégration, code review TOUT le monde | miguel/backend-core |
| Fred | Développeur backend — API REST, serializers, imports, exports, tests API | fred/backend-api |
| Igor | Développeur frontend — structure Next.js, auth, routing, pages admin CRUD | igor/frontend-auth |
| Torres | Développeur frontend carte — Leaflet, WMS/WFS GeoServer, popups, légende, zones, itinéraires | torres/frontend-map |
| Kuso | Développeur frontend UI — shadcn/ui, dashboard stats, recherche, landing page | kuso/frontend-ui |
| Fredy | Développeur frontend + rédacteur — exports UI, responsive, rapport d'analyse et conception | fredy/rapport-exports |

# 2. Règles Git — Non négociables

| Règle | Détail |
| --- | --- |
| JAMAIS de push sur main | main = production uniquement, en fin de projet |
| JAMAIS de push direct sur develop | On merge via Pull Request validée par Miguel |
| Chacun sur sa branche | Branche personnelle uniquement |
| PR obligatoire | Quand une fonctionnalité est terminée → PR vers develop → Miguel review → merge |
| Format des commits | type(scope): description — Ex: feat(geo): modèle Paroisse PostGIS |

### Commande de démarrage pour chaque membre (une seule fois)

git clone <url_repo> git checkout prenom/sa-branche docker compose up -d docker compose ps # vérifier 5 services healthy

# 3. État actuel — Phase 0 terminée ✅

| Service | URL | Port | État |
| --- | --- | --- | --- |
| Django 5.0.14 | http://localhost:8000 | 8000 | ✅ Opérationnel |
| Next.js 16.2.6 | http://localhost:3000 | 3000 | ✅ Opérationnel |
| GeoServer 2.26.2 | http://localhost:8080/geoserver | 8080 | ✅ Opérationnel |
| PostGIS 16-3.4 | — | 5432 | ✅ Opérationnel |
| Redis 7 | — | 6379 | ✅ Opérationnel |

# 4. Fonctionnalités complètes à livrer (checklist J12)

## 4.1 Carte publique (visiteur sans compte)

Fond de carte OSM + WMS régions synodales (22 polygones vert EEC)

WFS paroisses (693 marqueurs verts, clustering automatique)

WFS œuvres (marqueurs colorés par type : SCOLAIRE, MEDICALE, AGROPASTORALE, UNIVERSITAIRE, IMMEUBLE, TERRAIN, AUTRE)

WFS zones d'influence (polygones semi-transparents autour des paroisses)

WFS itinéraires (lignes entre paroisses)

Popup paroisse : nom, district, région, communiants, non-communiants, ouvriers rattachés

Popup œuvre : nom, type, niveau, statut, capacité, date inauguration

Popup ouvrier : nom, grade, statut, paroisse

Légende dynamique + Contrôle de couches (activer/désactiver)

Filtres multicritères + Recherche par nom

Statistiques au clic sur région + Fil d'Ariane hiérarchique

Responsive mobile et tablette

## 4.2 Page d'accueil + Espace administrateur

Landing page : logo EEC, hero, photos Bureau National (président, VP, secrétaires, trésorier)

Dashboard admin : stats globales, Top 10, alertes paroisses sans GPS

CRUD complet : Paroisses, Districts, Œuvres (7 types), Ouvriers, Zones d'influence, Itinéraires

Statistiques annuelles : saisie baptêmes, mariages, décès, offrandes, dîmes

Import Excel : paroisses, ouvriers, œuvres (avec rapport créés/erreurs)

Export Excel + Export PDF (rapport statistique région)

Gestion utilisateurs admins + Journal d'audit

# 5. Roadmap détaillée — 12 jours

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## J1 — 21 mai

🎯 Objectif : Audit des données sources + Setup Git équipe + Copie assets

| Membre | Tâche | Description détaillée |
| --- | --- | --- |
| Miguel | Audit données (audit_data.py) | Lancer le script d'audit, analyser les résultats, créer docs/colonnes_excel.md avec les colonnes confirmées |
| Miguel | Branches Git équipe | Créer et pousser les 6 branches, envoyer les instructions de démarrage à chaque membre |
| Miguel | Assets Bureau National | Copier les photos depuis geoeec_ancienne_version/ vers frontend/public/bureau_national/ |
| Fred | Setup + Admin accounts | Lire les 3 documents de référence. Configurer Django Admin pour le modèle User. |
| Igor | Setup + Lecture docs | Lire ROADMAP, Master Prompt v3, Analyse ancienne version. Réfléchir à l'arborescence Next.js. |
| Torres | Setup + Install Leaflet | npm install react-leaflet leaflet @types/leaflet leaflet.markercluster. Tester un exemple basique. |
| Kuso | Setup + Install shadcn/ui | npx shadcn@latest init (style Default, TypeScript, CSS variables). Configurer palette EEC Tailwind. |
| Fredy | Début rapport | Page de garde, résumé exécutif, contexte EEC, problématique, objectifs de la plateforme. |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## J2 — 22 mai

🎯 Objectif : Tous les modèles Django créés et migrés

| Membre | Tâche | Description détaillée |
| --- | --- | --- |
| Miguel | 14 modèles Django + Migrations | RegionSynodale, District, Paroisse, ZoneInfluence, Itineraire, Grade, Ouvrier, TypeOeuvre, Oeuvre, StatistiqueAnnuelle, LogActivite, HistoriquePosition. makemigrations + migrate. |
| Miguel | Signals audit automatique | post_save/post_delete → LogActivite. Signal HistoriquePosition au changement de GPS. |
| Fred | Admin Django tous modèles | GISModelAdmin pour Paroisse, admin standard pour les autres. list_display, list_filter, search_fields pertinents pour chaque modèle. |
| Igor | Arborescence pages Next.js | Créer tous les fichiers page.tsx et layout.tsx. Layout admin avec sidebar de navigation couleurs EEC. |
| Torres | Composant LeafletMap.tsx | MapContainer centré Cameroun (4.5°N, 12°E), zoom 6. Import dynamique OBLIGATOIRE : dynamic(() => import(...), { ssr: false }). |
| Kuso | StatCard + Composants shadcn | npx shadcn add button card badge input select table dialog. Créer StatCard.tsx (icône + valeur + libellé). |
| Fredy | Rapport § Architecture | Stack technique, justification des choix (GeoServer, PostGIS, sessions), schéma ASCII des 5 services Docker. |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## J3 — 23 mai

🎯 Objectif : Toutes les données EEC importées dans PostGIS

| Membre | Tâche | Description détaillée |
| --- | --- | --- |
| Miguel | Import régions synodales | import_regions.py : lire Shapefile avec GDAL, table correspondance 5 noms, upsert. Vérifier 22 régions dans admin. |
| Miguel | Import paroisses Excel | import_paroisses.py : CRITIQUE Point(Coord_y, Coord_x) — Coord_x=latitude, Coord_y=longitude. 255 paroisses sans GPS → has_gps=False. |
| Fred | Import ouvriers Excel | import_ouvriers.py : normaliser grades (Ev/EV/Évangéliste → table Grade). Rattacher à la paroisse par nom. |
| Fred | Import œuvres Excel | import_oeuvres.py : dépivoter 3 feuilles (regionales, districts, paroissialles). Créer 7 TypeOeuvre. |
| Igor | Page login + auth.ts | Formulaire username/password → POST /api/v1/auth/login/ → cookie session → redirect /admin. Gestion erreurs. |
| Torres | WMS couche régions synodales | WMSTileLayer → GeoServer eec:regions_synodales. Variable NEXT_PUBLIC_GEOSERVER_URL. |
| Kuso | SearchBar + HierarchyBreadcrumb | SearchBar avec filtres déroulants région/district/type. HierarchyBreadcrumb : National > Région > District > Paroisse. |
| Fredy | Rapport § Données sources | Analyse des 3 Excel + Shapefile. Problèmes identifiés : inversion GPS, noms incohérents, 255 sans GPS. |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## J4 — 24 mai

🎯 Objectif : GeoServer configuré — 8 couches publiées avec styles EEC

| Membre | Tâche | Description détaillée |
| --- | --- | --- |
| Miguel | GeoServer workspace + DataStore | Créer workspace "eec". DataStore PostGIS (host: db, port 5432, database: eec_db). NE PAS utiliser localhost. |
| Miguel | GeoServer : 8 couches + styles SLD | Publier 8 couches (régions, districts, paroisses, 3 types oeuvres, zones, itinéraires). Uploader SLD couleurs EEC. Tester WMS GetMap. |
| Miguel | GeoServer sécurité | Désactiver WCS, WPS, WFS-Transactions. Vérifier mot de passe admin changé. Services inutiles désactivés. |
| Fred | Serializers DRF base | GeoFeatureModelSerializer pour geo + ouvriers. Serializers CRUD pour toutes les apps. |
| Igor | Middleware protection routes | middleware.ts : /admin sans cookie session → redirect /login. |
| Torres | WFS marqueurs paroisses | Fetch GeoServer WFS eec:paroisses → GeoJSON → cercles verts cliquables. Clustering leaflet.markercluster. |
| Kuso | Dashboard layout + StatCards | Grille 4 StatCards branchées sur GET /api/v1/stats/global/. Sidebar navigation admin. |
| Fredy | Rapport § Modèles de données | Diagramme entité-association, description des 14 modèles, hiérarchie géographique, modèle d'accès. |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## J5 — 25 mai

🎯 Objectif : API REST core — Auth + Permissions + ViewSets GEO

| Membre | Tâche | Description détaillée |
| --- | --- | --- |
| Miguel | RBAC Permissions | EstSuperAdmin, EstAdminRegional, EstAdminDistrict, EstAdminParoissial. Filtrage queryset par périmètre. |
| Miguel | API Auth (login/logout/me) | Sessions Django + Rate limiting 5 req/min/IP. CSRF actif. |
| Miguel | ViewSets GEO + action geojson() | RegionSynodaleViewSet, DistrictViewSet, ParoisseViewSet. Action geojson() pour la carte. |
| Fred | ViewSets Ouvriers + Œuvres | CRUD complet avec filtres (grade, statut, région, type oeuvre). Action geojson(). |
| Fred | URL routing complet | Enregistrer tous les ViewSets dans urls.py avec le router DRF. |
| Torres | WFS œuvres + Popups (3 types) | Marqueurs colorés par type. ParoissePopup, OeuvrePopup, OuvrierPopup — appel Django API au clic pour enrichir. |
| Kuso | RegionPanel.tsx | Panneau latéral : nom région, nb paroisses, ouvriers, œuvres. S'ouvre au clic sur région. |
| Igor | Pages CRUD Paroisses | Liste paginée avec filtres. Formulaire création/édition avec carte pour saisir GPS. |
| Fredy | Rapport § API et sécurité | Endpoints, auth sessions, RBAC, OWASP checklist. |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## J6 — 26 mai

🎯 Objectif : Statistiques avancées + Zones + Itinéraires + Exports

| Membre | Tâche | Description détaillée |
| --- | --- | --- |
| Miguel | Endpoints statistiques avancées | GlobalStatsView, TopParoissesFidelesView, TopOeuvresView, PerformanceRegionsView (score pondéré). |
| Fred | Export Excel (openpyxl) | GET /api/v1/exports/paroisses/excel/?region=X → fichier .xlsx filtré selon périmètre du rôle. |
| Fred | Export PDF (WeasyPrint) | GET /api/v1/exports/stats/pdf/?region=X → rapport statistique région en PDF. |
| Torres | Zones d'influence + Itinéraires | WFS eec:zones_influence (polygones verts transparents). WFS eec:itineraires (lignes jaunes tiretées). Popup distance/durée. |
| Torres | MapLegend.tsx | Légende complète : toutes les icônes et couleurs de la carte. |
| Igor | Pages CRUD Œuvres + Ouvriers | Listes filtrées + formulaires. Statistiques annuelles : sélecteur paroisse + année + formulaire saisie. |
| Kuso | Dashboard statistiques avancées | Top 10 paroisses fidèles + Top 10 oeuvres + tableau scores performance régions. |
| Fredy | Rapport § Fonctionnalités | Carte, admin, statistiques avancées, zones, itinéraires, comparaison ancienne version. |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## J7 — 27 mai

🎯 Objectif : Intégration complète Frontend ↔ Backend

| Membre | Tâche | Description détaillée |
| --- | --- | --- |
| Miguel | CORS + CSRF + api.ts | CORS_ALLOW_CREDENTIALS=True. CSRF cookie lisible par JS. Écrire frontend/src/lib/api.ts avec toutes les fonctions d'appel API. |
| Miguel | Fix bugs d'intégration | Prendre en charge TOUS les problèmes qui apparaissent lors de la connexion frontend ↔ backend. |
| Fred | Endpoints import Excel via API | POST /api/v1/imports/paroisses/ (multipart/form-data). Rapport JSON : crees, mis_a_jour, erreurs. |
| Torres | Carte connectée à Django API | Au clic sur paroisse → GET /api/v1/geo/paroisses/{id}/ → popup enrichi avec ouvriers rattachés. |
| Kuso | Recherche connectée API | SearchBar → onChange (debounce 300ms) → GET /api/v1/geo/paroisses/?search=X. Résultats en liste + surlignés carte. |
| Igor | Interface import Excel frontend | Page admin/imports : upload .xlsx → barre de progression → rapport (X créées, Y mises à jour, Z erreurs). |
| Fredy | Rapport § GeoServer | WMS/WFS expliqués, workspace, couches publiées, styles SLD, scripts d'init. |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## J8 — 28 mai

🎯 Objectif : Landing page + Admin avancé + 2FA + Code review

| Membre | Tâche | Description détaillée |
| --- | --- | --- |
| Miguel | 2FA TOTP SUPER + REGION | django-otp : Setup2FAView (QR code), Verify2FAView (code TOTP). Obligatoire pour ces 2 rôles. |
| Miguel | API journal d'audit | LogActiviteViewSet (SUPER seulement), filtres date/utilisateur/action, ordering -date. |
| Miguel | CODE REVIEW toutes les branches | Review et merge des PR de Fred, Igor, Torres, Kuso. Identifier les non-conformités. |
| Fred | Tests pytest complets | Un test par endpoint minimum : liste, créer, permissions. Admin régional ne voit pas les autres régions. |
| Torres | LayersControl.tsx | Checkboxes activer/désactiver chaque couche indépendamment. CQL_FILTER GeoServer selon sélection. |
| Kuso | Landing page complète | Header logo + Hero + StatCards globals + Bureau National (photos président, VP, secrétaires, trésorier) + Footer. |
| Igor | Page gestion utilisateurs | SUPER seulement : liste admins, créer/modifier/désactiver compte, assigner rôle + périmètre. |
| Fredy | Rapport § Tests | Stratégie de tests, scénarios (visiteur/super admin/admin régional), résultats attendus. |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## J9 — 29 mai

🎯 Objectif : Statistiques annuelles + Exports finaux + Responsive

| Membre | Tâche | Description détaillée |
| --- | --- | --- |
| Miguel | Optimisation Redis cache | cache.set("paroisses_geojson", data, 300) pour les endpoints GeoJSON rarement modifiés. Vue PostGIS simplifiée. |
| Fred | StatistiqueAnnuelle ViewSet | CRUD filtré par périmètre rôle (PAROISSE voit sa paroisse, REGION voit sa région…) |
| Fred | Template PDF exports stats | templates/exports/rapport_region.html → WeasyPrint → PDF avec statistiques EEC mise en forme. |
| Torres | Responsive carte mobile | height: 100dvh mobile. Popups en bottom-sheet. Filtres dans un drawer. Légende réduite à icône flottante. |
| Igor | Boutons export dans admin | Boutons Export Excel + Export PDF dans les pages paroisses et oeuvres. Déclencher téléchargement. |
| Kuso | Composants finals + Toast | HierarchyBreadcrumb dynamique. Toast notifications (succès/erreur). RegionPanel fermable. |
| Fredy | Responsive toutes pages + Rapport | Tester + corriger responsive 375px/768px/1920px sur toutes les pages admin. Rapport § plan de déploiement. |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## J10 — 30 mai

🎯 Objectif : Tests fonctionnels complets — tout doit passer

| Membre | Tâche | Description détaillée |
| --- | --- | --- |
| Miguel | Tests de sécurité OWASP | Checklist : cookies HttpOnly, permissions RBAC, SQL injection bloqué, XSS bloqué, GeoServer hardened, WFS-Transactions off. |
| Fred | Couverture tests ≥ 70% | pytest --cov=apps --cov-report=html. Corriger les tests qui échouent. |
| Igor | Tests scénarios utilisateur | Scénario visiteur anonyme + Super Admin (CRUD, import, export, audit) + Admin Régional (voit seulement sa région). |
| Torres | Tests carte complets | Zoom niveaux 4-16, clustering, basculer couches ON/OFF, CQL_FILTER, popups mobile, WMS GetCapabilities. |
| Kuso | Tests UI + WCAG | axe DevTools Chrome : contraste ≥ 4.5:1, zones ≥ 44px, focus visible, alt sur toutes les images. |
| Fredy | Tests responsive + Rapport | Tester TOUTES les pages sur mobile/tablette/desktop. Compléter les sections manquantes du rapport. |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## J11 — 31 mai

🎯 Objectif : Corrections + Merge final dans develop

| Membre | Tâche | Description détaillée |
| --- | --- | --- |
| Miguel | Fix bugs critiques | Prendre en charge TOUS les bugs bloquants trouvés en J10. |
| Miguel | Merge branches → develop | Ordre : miguel → fred → igor → torres → kuso → fredy. Résoudre les conflits. |
| Fred | Fix bugs API et exports | Corriger les bugs de sa branche identifiés en J10. Rebaser sur develop avant PR finale. |
| Igor | Fix bugs auth + routing | Corriger les problèmes de navigation, auth, CRUD forms. |
| Torres | Fix bugs carte | Corriger les problèmes Leaflet, WMS/WFS, popups, responsive. |
| Kuso | Fix bugs UI | Corriger les incohérences visuelles, contraste, animations. |
| Fredy | Rapport finalisation | Compléter toutes les sections. Mise en page finale. Livrer à Miguel pour relecture. |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## J12 — 01 juin

🎯 Objectif : Validation finale — Local OK ✅

| Membre | Tâche | Description détaillée |
| --- | --- | --- |
| Miguel | Validation finale checklist | Parcourir la checklist complète (section 6). Chaque case doit être cochée. |
| Miguel | Validation rapport | Relire le rapport de Fredy. Valider ou demander corrections. |
| Tous | Corrections de dernière minute | Chacun corrige les derniers bugs signalés par Miguel. |
| Fredy | Livraison rapport validé | Livrer la version finale validée par Miguel. |

# 6. Checklist de validation finale — Jour 12

## Infrastructure

☐  docker compose ps → 5 services healthy

☐  http://localhost:8000/admin → Django Admin fonctionnel

☐  http://localhost:8000/api/docs/ → OpenAPI documentation

☐  http://localhost:8080/geoserver/web → GeoServer accessible

## Backend (données + API)

☐  22 régions synodales en base

☐  134 districts en base

☐  693 paroisses (438 GPS + 255 sans GPS)

☐  708 ouvriers importés

☐  Toutes les œuvres (7 types)

☐  Permissions RBAC : admin régional ne voit pas les autres régions

☐  Import Excel via API fonctionne

☐  Export Excel + PDF téléchargeables

☐  StatistiqueAnnuelle CRUD

☐  ZoneInfluence CRUD

☐  Itineraire CRUD

☐  HistoriquePosition créé au changement GPS

☐  Journal d'audit visible (SUPER)

☐  Tests pytest ≥ 70% couverture

☐  GeoServer WFS-Transactions désactivées

## GeoServer

☐  Workspace eec créé

☐  DataStore PostGIS connecté (host: db)

☐  8 couches publiées + styles SLD EEC

☐  WMS GetMap → image PNG valide

☐  WFS GetFeature → GeoJSON valide

☐  WCS et WPS désactivés

## Frontend

☐  Page d'accueil < 5s

☐  Logo EEC + Photos Bureau National affichés

☐  Carte : OSM + WMS régions + WFS paroisses + WFS œuvres

☐  Zones d'influence + Itinéraires affichés sur la carte

☐  Popups riches paroisse + œuvre + ouvrier

☐  Légende + contrôle couches fonctionnels

☐  Recherche multicritère fonctionnelle

☐  Login → dashboard → CRUD → export → logout

☐  Import Excel dans l'interface admin

☐  Statistiques annuelles saisie + affichage

☐  Responsive mobile OK (375px)

☐  Compatible Chrome + Firefox + Edge

## Rapport

☐  Toutes les sections rédigées

☐  Relecture Miguel validée

☐  Prêt pour remise à l'EEC

# 7. Risques identifiés et mitigation

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Colonnes Excel différentes de ce qu'on attend | Haute | Critique | Audit J1 OBLIGATOIRE avant tout modèle |
| Inversion Coord_x/Coord_y oubliée | Certaine | Critique | Commentaire dans le code + test de validation GPS Yaoundé (3.86°N, 11.52°E) |
| 5 noms de régions incohérents | Certaine | Haut | Table de correspondance dans import_regions.py |
| Merge conflict entre branches | Moyenne | Moyen | Miguel review toutes les PR + rebaser avant merge |
| GeoServer volume Docker corrompu | Faible | Haut | docker compose down -v geoserver && docker compose up -d geoserver |
| Performance carte 693 points | Moyenne | Moyen | Clustering Leaflet + cache Redis GeoJSON 5 min |
| Next.js SSR incompatible Leaflet | Certaine | Moyen | dynamic(() => import(...), { ssr: false }) — OBLIGATOIRE |
| Retard rédaction rapport | Moyenne | Haut | Fredy commence J1, rédige chaque jour en parallèle du développement |

# 8. Tableau récapitulatif — Tâches par personne

Ce tableau permet à chaque membre de voir en un coup d'œil l'ensemble de ses responsabilités sur les 12 jours.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## MIGUEL — Chef de projet + Lead Dev Backend

| Jour | Tâche | Description |
| --- | --- | --- |
| J1 | Audit données sources | Lancer audit_data.py, analyser résultats, créer docs/colonnes_excel.md |
| J1 | Branches Git équipe | Créer et pousser les 6 branches, envoyer instructions à l'équipe |
| J1 | Copie assets Bureau National | Photos depuis ancienne version → frontend/public/bureau_national/ |
| J2 | 14 modèles Django | RegionSynodale, District, Paroisse, ZoneInfluence, Itineraire, Grade, Ouvrier, TypeOeuvre, Oeuvre, StatistiqueAnnuelle, LogActivite, HistoriquePosition |
| J2 | Signals audit automatique | post_save/delete → LogActivite. Signal HistoriquePosition au changement GPS. |
| J3 | Import régions shapefile | import_regions.py + table correspondance 5 noms incohérents |
| J3 | Import paroisses Excel | import_paroisses.py → Point(Coord_y, Coord_x) — CRITIQUE |
| J4 | GeoServer complet | Workspace eec + DataStore PostGIS + 8 couches + 8 styles SLD + désactiver WCS/WPS/WFS-Transactions |
| J5 | RBAC Permissions | EstSuperAdmin, EstAdminRegional, EstAdminDistrict, EstAdminParoissial |
| J5 | API Auth (login/logout/me) | Sessions + rate limiting 5 req/min. CSRF actif. |
| J5 | ViewSets GEO + geojson() | RegionSynodaleViewSet, DistrictViewSet, ParoisseViewSet |
| J6 | Statistiques avancées API | GlobalStats, Top10Fideles, Top10Oeuvres, PerformanceRegions |
| J7 | CORS + CSRF + api.ts | Débloquer intégration. Écrire lib/api.ts avec toutes les fonctions. |
| J8 | 2FA TOTP | Setup + vérification TOTP pour SUPER et REGION |
| J8 | API journal d'audit | LogActiviteViewSet (SUPER), filtres date/utilisateur/action |
| J8 continu | CODE REVIEW toutes PR | Review et merge de tout le travail de l'équipe |
| J9 | Optimisation Redis | Cache GeoJSON 5 min. Vue PostGIS simplifiée. |
| J10 | Tests de sécurité | OWASP checklist complète |
| J11 | Fix bugs critiques | Prendre en charge TOUS les bugs bloquants |
| J11 | Merge final branches | miguel → fred → igor → torres → kuso → fredy dans develop |
| J12 | Validation finale | Checklist complète. Valider rapport Fredy. |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## FRED — Développeur Backend

| Jour | Tâche | Description |
| --- | --- | --- |
| J1 | Setup + lecture docs | Lire ROADMAP, Master Prompt v3, Analyse ancienne version. Admin Django pour User. |
| J2 | Admin Django tous modèles | GISModelAdmin Paroisse + admin standard pour 13 autres modèles. list_display pertinents. |
| J3 | Import ouvriers Excel | import_ouvriers.py : normaliser grades, rattacher à paroisse |
| J3 | Import œuvres Excel | import_oeuvres.py : dépivoter 3 feuilles, créer 7 TypeOeuvre |
| J4 | Serializers DRF | GeoFeatureModelSerializer geo + serializers CRUD ouvriers/oeuvres |
| J5 | ViewSets Ouvriers + Œuvres | CRUD complet + filtres + action geojson() |
| J5 | URL routing complet | Enregistrer tous les ViewSets dans urls.py |
| J6 | Export Excel (openpyxl) | GET /api/v1/exports/paroisses/excel/ + ouvriers + oeuvres filtrés |
| J6 | Export PDF (WeasyPrint) | GET /api/v1/exports/stats/pdf/?region=X |
| J7 | Import Excel via API | POST /api/v1/imports/paroisses/ (multipart). Rapport JSON. |
| J8 | Tests pytest complets | Liste, créer, permissions, GeoJSON. Admin régional isolé. |
| J9 | StatistiqueAnnuelle ViewSet | CRUD filtré par périmètre rôle |
| J9 | Template PDF stats | templates/exports/rapport_region.html → WeasyPrint |
| J10 | Couverture tests ≥ 70% | pytest --cov=apps. Corriger échecs. |
| J11 | Fix bugs API/exports | Corriger bugs identifiés en J10. Rebaser sur develop. |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## IGOR — Développeur Frontend (Auth + Structure + Admin CRUD)

| Jour | Tâche | Description |
| --- | --- | --- |
| J1 | Setup + lecture docs | Lire les 3 docs. Réfléchir à l'arborescence des pages. |
| J2 | Arborescence pages Next.js | Créer tous les page.tsx et layout.tsx. Layout admin avec sidebar. |
| J3 | Page login + auth.ts | Formulaire → POST API → cookie → redirect. Fonctions login(), logout(), getMe(). |
| J4 | Middleware protection routes | middleware.ts : /admin sans cookie → redirect /login |
| J5 | Pages CRUD Paroisses | Liste paginée + formulaire + carte GPS |
| J6 | Pages CRUD Œuvres + Ouvriers | Listes filtrées + formulaires + statistiques annuelles |
| J7 | Interface import Excel | Upload .xlsx → progression → rapport (créées/erreurs) |
| J8 | Page gestion utilisateurs | SUPER seulement : liste, créer, modifier, désactiver |
| J9 | Boutons export admin | Export Excel + PDF dans les pages paroisses et oeuvres |
| J10 | Tests scénarios utilisateur | Visiteur + Super Admin + Admin Régional |
| J11 | Fix bugs auth + routing | Corriger navigation, auth, CRUD forms |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## TORRES — Développeur Frontend Carte

| Jour | Tâche | Description |
| --- | --- | --- |
| J1 | Install Leaflet + exploration | npm install react-leaflet leaflet @types/leaflet leaflet.markercluster |
| J2 | LeafletMap.tsx de base | MapContainer centré Cameroun. Import dynamique SSR:false OBLIGATOIRE. |
| J3 | WMS régions synodales | WMSTileLayer → GeoServer eec:regions_synodales |
| J4 | WFS paroisses + clustering | Fetch GeoServer WFS → GeoJSON → cercles verts. Clustering. |
| J5 | WFS œuvres + Popups | Icônes colorées par type. ParoissePopup, OeuvrePopup, OuvrierPopup. |
| J6 | Zones d'influence + Itinéraires | Polygones verts transparents + lignes jaunes tiretées. Popup infos. |
| J6 | MapLegend.tsx | Légende complète de toutes les icônes et couleurs |
| J7 | Carte ↔ Django API | Au clic → GET /api/v1/geo/paroisses/{id}/ → popup enrichi |
| J8 | LayersControl.tsx | Checkboxes activer/désactiver chaque couche + CQL_FILTER GeoServer |
| J9 | Responsive carte mobile | 100dvh, bottom-sheet popups, drawer filtres, icône flottante légende |
| J10 | Tests carte | Zoom, clustering, couches, CQL filter, popups mobile |
| J11 | Fix bugs carte | Corriger problèmes Leaflet/WMS/WFS/popups/responsive |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## KUSO — Développeur Frontend UI + Dashboard

| Jour | Tâche | Description |
| --- | --- | --- |
| J1 | Install shadcn/ui + Tailwind EEC | npx shadcn@latest init + configurer palette EEC dans tailwind.config.ts |
| J2 | StatCard.tsx + composants shadcn | npx shadcn add button card badge input select table dialog. StatCard icône+valeur+libellé. |
| J3 | SearchBar + HierarchyBreadcrumb | SearchBar avec filtres déroulants. Breadcrumb National > Région > District > Paroisse. |
| J4 | Dashboard layout + StatCards API | Grille 4 StatCards branchées GET /api/v1/stats/global/. Sidebar navigation admin. |
| J5 | RegionPanel.tsx | Panneau stats région : nb paroisses, ouvriers, œuvres. S'ouvre au clic. |
| J6 | Dashboard statistiques avancées | Top 10 fidèles + Top 10 œuvres + tableau scores performance régions. |
| J7 | Recherche connectée API + Toast | Debounce 300ms → GET paroisses/?search=X. Toast notifications. |
| J8 | Landing page complète | Header + Hero + Stats + Bureau National (photos) + Carte + Footer EEC. |
| J9 | Composants finals | Breadcrumb dynamique. RegionPanel fermable. Pages admin finales. |
| J10 | Tests UI + WCAG | axe DevTools : contraste, zones 44px, focus, alt images |
| J11 | Fix bugs UI | Corriger incohérences visuelles et contrastes |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## FREDY — Frontend Exports + Responsive + Rédacteur Rapport

| Jour | Tâche | Description |
| --- | --- | --- |
| J1 | Rapport — Contexte + Résumé | Page de garde, résumé exécutif, contexte EEC, problématique, objectifs |
| J2 | Rapport § Architecture | Stack technique, justification, schéma ASCII des 5 services |
| J3 | Rapport § Données sources | Analyse Excel + Shapefile, problèmes identifiés, solutions |
| J4 | Rapport § Modèles de données | Diagramme entité-association, 14 modèles décrits |
| J5 | Rapport § API et sécurité | Endpoints, auth sessions, RBAC, OWASP |
| J6 | Rapport § Fonctionnalités | Carte, admin, statistiques, zones, itinéraires |
| J7 | Rapport § GeoServer | WMS/WFS, workspace, couches, styles SLD |
| J8 | Rapport § Tests | Stratégie, scénarios, résultats attendus |
| J9 | Responsive toutes pages | Tester + corriger 375px, 768px, 1920px sur toutes les pages admin |
| J9 | Boutons export admin | Intégrer Export Excel + PDF dans les pages admin (avec Igor) |
| J10 | Tests responsive + Rapport déploiement | Tests TOUS les pages mobile/tablette/desktop. Rapport plan de déploiement. |
| J11 | Rapport finalisation | Compléter sections manquantes. Mise en page finale. Livrer à Miguel. |
| J12 | Livraison rapport validé | Version finale validée par Miguel → remise à l'EEC |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

FEUILLE DE ROUTE v2 — Propriété exclusive de l'Église Évangélique du Cameroun — Confidentiel — 21 mai 2026